## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HK1/2023-2024
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Mã nhóm: DA.28
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Phạm Huỳnh Anh Thư
| MSSV: 52000409 |  |  | Số ĐT: 0946020824
Tên sinh viên 2: Trần Nguyệt Minh
| MSSV: 52000574 |  |  | Số ĐT: 0946920946
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn | Trần Thanh Nam |  | Số ĐT: | Email: tranthanhnam1@tdtu.edu.vn
Mã đề tài
| Tên đề tài: | Xây dựng ứng dụng Web hỗ trợ đặt lịch hẹn khám bệnh
| Ngày bắt đầu: | 2023-11-27
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | Triển khai backend | Khởi tạo các dependencies, cấu hình server | 100%
2 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | CSDL bao gồm các thông tin của bệnh nhân, phòng khám và lịch hẹn | 100%
3 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | Hiện thực các chức năng CRUD (SpringBoot) | Xây dựng 4 chức năng (Create, Read, Update, Delete) để quản lý lịch hẹn | 100%
4 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | Xây dựng giao diện người dùng | Thiết kế Wireframe và Mockup cho giao diện bằng Figma | 100%
5 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | Code giao diện người dùng | Dùng Bootstrap kết hợp Angular | 100%
6 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | Xây dựng các chức năng quan trọng | Quản lí lịch hẹn, đặt/hủy lịch, nhắc nhở lịch khám, lọc thông tin,… | 100%
7 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | Cấu hình bảo mật | Đảm bảo bảo mật trong các khâu: đăng nhập, đăng kí, gửi mail, websocket | 100%
8 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | Kết nối với ESP32/GM65 1D 2D QR Barcode Reader Module | Quét thử mã QR sau khi đặt lịch khám | 100%
9 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | Truyền thông tin QR đã quét lên server/file txt | Kiểm tra việc quét QR có lấy được đúng dữ liệu từ database không | 100%
10 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
11 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | NGHỈ TẾT
12 | 2024-02-12 | 2024-02-18
13 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | Kiểm thử tổng thể | Test các tính năng đã xây dựng trên hệ thống | 100%
14 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | Tối ưu hóa code | Chỉnh sửa code để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn | 100%
15 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | Triển khai hệ thống | Vận hành thử nghiệm hệ thống | 100%
16 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | Viết báo cáo | Báo cáo các vấn đề nghiên cứu và thực hiện trong dự án | 100%
17 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | Nộp báo cáo cuối kỳ
18 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Trần Thanh Nam = [GV hướng dẫn]+6
GV hướng dẫn = [GV hướng dẫn, row above]+7